โครงการ			ห้องเรียนคุณภาพ

แผนงาน			วิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ		โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

หัวหน้าโครงการ			นายศักดา  ศรีผาโคตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นายนิวัฒน์  สินทรัพย์ / นายปิยะพงษ์  วังคะฮาด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	มิถุนายน 2561 – มีนาคม 2562

.........................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้เสนอแนวคิดห้องเรียนคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปปฏิบัติ เพราะมีความเชื่อที่ว่าถ้าห้องเรียนมีคุณภาพแล้วก็ย่อมหมายถึงโรงเรียนมีคุณภาพด้วยเช่นกัน การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพนั้นครูเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะครูจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ใช้ ICT เพื่อการสอนและการสนับสนุนการสอน ทำการวิจัยในชั้นเรียน และสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

เพื่อสนองแนวคิดของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21(พญาแฮด) จึงได้กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนดำเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้ไปสู่ห้องเรียนคุณภาพในปัจจุบันและอนาคต โดยได้กำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดของห้องเรียนคุณภาพขึ้น เพื่อให้ครูใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียนของตนเอง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 มุมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 1 จุด

3.1.2 บอร์ดให้ความรู้และป้ายนิเทศต่างๆ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
	  3.2.2 มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้

4. วิธีดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการ | 15 พ.ค.61 | - | บุคลากรทุกคน |
| 2 | แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงาน | 15 พ.ค.61 | - | นายศักดา ศรีผาโคตร นายนิวัฒน์ สินทรัพย์ |
| 3 | กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้ 3.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อตกแต่ง ห้องเรียน 3.2 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียน 3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ 3.4 จัดทำเกณฑ์การประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ 3.5 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 3.6 ประกาศผลการประเมินห้องเรียน คุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3.7 มอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ ได้รับรางวัล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3.8 กิจกรรมนิทรรศการนักเรียน | 16 พ.ค.61- มิ.ย. 61 1 มิ.ย. 61 - ก.ค. 61 30 พ.ค. 61 4 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 – ก.พ.62 28 ก.ย. 61 และ 28 ก.พ. 62 28 ก.ย. 61 และ 28 ก.พ. 62 มิ.ย. 61 – ก.พ.62 | 30,000 บาท 5,000 บาท - - - - 3,000 บาท 2,000 บาท | นางบานเย็น สำเริง นางสาวสมใจ สุพิมพ์ บุคลากรทุกคน ผู้บริหาร นางสาวสมใจ สุพิมพ์ นางละมุล สินทรัพย์ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางกันติยา สิมลา |
| 4 | ประเมินโครงการ | 4-6 มี.ค. 62 | - | นางสาวสมใจ สุพิมพ์ นางอนันทา ขอนสัก |
| 5 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 10-15 มี.ค. 62 | - | นายปิยะพงษ์ วังคะฮาด นางสาวสมใจ สุพิมพ์ |
| 6 | รายงานผลการดำเนินโครงการ | 18-22 มี.ค. 62 | - | นางสาวสมใจ สุพิมพ์ นางกันติยา สิมลา |
| รวมงบประมาณเป็นเงิน |  |  | 40,000 บาท | นายปิยะพงษ์ วังคะฮาด |

5. ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2561 – 28 มีนาคม 2562

6. งบประมาณที่ใช้  งบประมาณปี 2561-2562 เป็นเงิน 40,000 บาท

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.1 ฝ่ายอาคารสถานที่

7.2 ฝ่ายการเงิน-พัสดุ

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ห้องเรียนมีความสะอาด และสวยงาม | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 2. มีการจัดบอร์ด และป้ายต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ และ ครบถ้วน | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 3. มีการจัดวางตำแหน่งโต๊ะ เก้าอี้ ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพ ของห้องเรียน | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 4. มีการดูแล รักษา ซ่อมแซม สิ่งต่างๆของห้องให้อยู่ในสภาพ ปกติและปลอดภัย | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 5. มีการจัดมุมแหล่งเรียนรู้สำหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า ในรายวิชาที่สอนหรือสอนเสริมเพิ่มเติม | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 6. มีการจัดวางจัดเก็บสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียนได้อย่างเป็น ระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 7. มีสื่อด้านเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |
| 8. มีสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับ การเรียนการสอน | สังเกตฯ | แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนมีความสุขในการเรียน

9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายนิวัฒน์  สินทรัพย์ )			               ( นายศักดา  ศรีผาโคตร )

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม